## Cronograma
Cod | Área | Épico | Sprint | Semana | Período | Atividade | Critério (conforme documento de avaliação) | Descrição da atividade | Dependência | Entrega esperada | Status
BE03.1 | Backend | BE03 · Migrações de banco de dados | Sprint 3 | Semana 1 | 10/08 a 16/08/2026 | Implantar o controle de migrações de banco | O backend utiliza migrações de dados de maneira profissional | Adotar uma ferramenta de versionamento de esquema, registrar a estrutura atual do banco como ponto de partida e desativar a geração automática de esquema pela aplicação. A partir desta atividade, toda alteração de banco passa a ser entregue como migração versionada e revisável. | Não possui | O banco de dados é criado do zero a partir das migrações versionadas, sem intervenção manual. | A Fazer
DO01.1 | DevOps | DO01 · Integração contínua | Sprint 3 | Semana 1 | 10/08 a 16/08/2026 | Criar o pipeline de integração contínua do backend | O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem | Configurar a automação de build do backend para ser executada a cada solicitação de alteração, aproveitando o fluxo de revisão por Pull Request já praticado pela equipe. | Não possui | Toda solicitação de alteração passa a exibir automaticamente o resultado do build. | A Fazer
ES01.1 | Eng. Software | ES01 · Prototipação e usabilidade | Sprint 3 | Semana 1 | 10/08 a 16/08/2026 | Definir o público-alvo e o roteiro do teste de usabilidade | A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? | Escolher e caracterizar o público que participará da avaliação, e elaborar o roteiro do teste: tarefas a serem executadas, métricas observadas, critérios de sucesso e instrumento de coleta. | Não possui | Público definido e roteiro de teste de usabilidade revisado e aprovado pela equipe. | A Fazer
OB03.1 | Obrigatório | OB03 · Contrato de erro padronizado na API | Sprint 3 | Semana 2 | 17/08 a 23/08/2026 | Criar o tratamento global de erros da API | O backend segue o padrão restful e comunica-se com o frontend através de mensagens JSON? | Implementar um ponto único de tratamento de exceções que converta qualquer falha em uma resposta JSON com formato constante, contendo identificação do erro, mensagem, origem e momento da ocorrência. | Não possui | Falhas de negócio e de validação retornam sempre no mesmo formato de mensagem. | A Fazer
DO01.2 | DevOps | DO01 · Integração contínua | Sprint 3 | Semana 2 | 17/08 a 23/08/2026 | Estender a integração contínua ao aplicativo | O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem | Incluir no pipeline a verificação automática do aplicativo, com análise estática e checagem de tipos, e configurar a proteção da branch principal para exigir aprovação da automação antes da integração. | DO01.1 | Alterações com build ou verificação reprovada ficam impedidas de integrar a branch principal. | A Fazer
FE01.1 | Frontend | FE01 · Padrões de projeto e arquitetura limpa | Sprint 3 | Semana 2 | 17/08 a 23/08/2026 | Centralizar o acesso à API na camada de serviços | O sistema aplica padrões de projeto, princípios de design e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. | Concentrar toda a comunicação com o backend em uma camada dedicada, eliminando chamadas diretas feitas a partir das telas, de modo a reduzir o acoplamento e permitir evolução independente das duas pontas. | Não possui | Nenhuma tela comunica-se diretamente com a API; todo o tráfego passa pela camada de serviços. | A Fazer
ES01.2 | Eng. Software | ES01 · Prototipação e usabilidade | Sprint 3 | Semana 2 | 17/08 a 23/08/2026 | Completar o protótipo das novas telas | A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? | Prototipar em ferramenta de design as interfaces ainda não desenhadas, em especial o painel de filtros do dashboard gerencial e a seleção de idioma, mantendo a coerência visual com as telas existentes. | ES01.1 | Protótipo cobrindo todas as telas previstas para as duas sprints. | A Fazer
OB03.2 | Obrigatório | OB03 · Contrato de erro padronizado na API | Sprint 3 | Semana 3 | 24/08 a 30/08/2026 | Padronizar as respostas de autenticação e autorização | O backend segue o padrão restful e comunica-se com o frontend através de mensagens JSON? | Adequar as respostas de acesso negado e de sessão inválida ao contrato de erro definido, garantindo que também as falhas de segurança sejam comunicadas em JSON e com mensagem compreensível ao aplicativo. | OB03.1 | Toda resposta de erro da API, inclusive as de segurança, segue o contrato único. | A Fazer
BE02.1 | Backend | BE02 · Uso avançado de banco relacional | Sprint 3 | Semana 3 | 24/08 a 30/08/2026 | Mover as estatísticas de usuários para consultas agregadas | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; | Reescrever os indicadores de usuários do painel gerencial de modo que o agrupamento e a contagem sejam executados pelo banco de dados, e não pela aplicação, reduzindo o volume de dados trafegado e o tempo de resposta. | BE03.1 | Indicadores de usuários do painel servidos por consultas agregadas no banco. | A Fazer
FE01.2 | Frontend | FE01 · Padrões de projeto e arquitetura limpa | Sprint 3 | Semana 3 | 24/08 a 30/08/2026 | Criar o padrão único de carregamento, erro e vazio | O sistema aplica padrões de projeto, princípios de design e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. | Desenvolver um recurso reutilizável que unifique a apresentação dos estados de carregamento, falha e ausência de dados, incluindo mensagem orientativa e ação de recuperação para o usuário. | FE01.1 | Padrão de feedback implementado e validado em uma tela piloto. | A Fazer
FE01.3 | Frontend | FE01 · Padrões de projeto e arquitetura limpa | Sprint 3 | Semana 3 | 24/08 a 30/08/2026 | Separar a regra de negócio da camada de apresentação | O sistema aplica padrões de projeto, princípios de design e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. | Extrair das telas e dos controladores as regras de negócio que hoje estão misturadas à apresentação, alocando-as em camadas próprias, e registrar na documentação os padrões de projeto adotados. | FE01.1 | Responsabilidades separadas por camada e padrões de projeto documentados. | A Fazer
BE02.2 | Backend | BE02 · Uso avançado de banco relacional | Sprint 3 | Semana 4 | 31/08 a 06/09/2026 | Mover as estatísticas de roteiros e locais para consultas agregadas | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; | Reescrever os indicadores de roteiros e de locais do painel gerencial para que sejam calculados por consultas agrupadas no banco de dados, completando a migração iniciada com os indicadores de usuários. | BE02.1 | Todos os indicadores do painel gerencial servidos por consultas agregadas. | A Fazer
BE02.3 | Backend | BE02 · Uso avançado de banco relacional | Sprint 3 | Semana 4 | 31/08 a 06/09/2026 | Declarar índices e restrições de integridade | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; | Criar, por meio de migração versionada, os índices e as restrições que reforçam no banco as regras de negócio hoje garantidas apenas pela aplicação, como unicidade de cadastro e integridade dos vínculos entre entidades. | BE03.1 · BE02.2 | Regras de negócio reforçadas no banco e consultas do painel otimizadas por índice. | A Fazer
OB02.1 | Obrigatório | OB02 · Feedback de erro e carregamento padronizado | Sprint 3 | Semana 4 | 31/08 a 06/09/2026 | Aplicar o padrão de feedback nas telas de acesso e perfil | O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? | Adotar o padrão único de carregamento, erro e vazio nas telas de entrada, cadastro, recuperação de senha, verificação de conta e perfil, substituindo os tratamentos específicos de cada tela. | FE01.2 | Telas de acesso e perfil respondendo a falhas de forma uniforme e orientativa. | A Fazer
BE04.1 | Backend | BE04 · Uso avançado de banco NoSQL | Sprint 3 | Semana 4 | 31/08 a 06/09/2026 | Provisionar o banco NoSQL e modelar as coleções | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados NoSQL. a) Uso de JSON Schema para validação. b) Criação de índices para otimização / expiração de dados c) sharding ou uso de agregation framework para gerar queries otimizadas | Contratar e configurar um banco NoSQL gerenciado e modelar as coleções destinadas ao armazenamento temporário de pontos turísticos e às avaliações. | Não possui | Aplicação conectada ao banco NoSQL, com as coleções criadas e acessíveis. | A Fazer
BE02.4 | Backend | BE02 · Uso avançado de banco relacional | Sprint 3 | Semana 5 | 07/09 a 13/09/2026 ⚠ Independência do Brasil (07/09, segunda) | Implementar busca de locais por proximidade geográfica | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; | Utilizar os recursos geoespaciais do banco de dados sobre as coordenadas já armazenadas para oferecer busca de pontos turísticos por proximidade, substituindo comparações feitas na aplicação. | BE02.3 | Consulta de locais próximos a uma posição funcionando a partir do banco. | A Fazer
OB01.1 | Obrigatório | OB01 · Dashboard gerencial com filtros | Sprint 3 | Semana 5 | 07/09 a 13/09/2026 ⚠ Independência do Brasil (07/09, segunda) | Parametrizar o serviço de estatísticas com filtros | O sistema possui um dashboard com informações, filtros e gráficos de modo a dar suporte a decisões gerenciais? | Permitir que os indicadores do painel gerencial sejam recortados por período, perfil de viajante, país e categoria de local, aplicando os critérios diretamente nas consultas agregadas. | BE02.2 | Serviço de estatísticas respondendo a filtros isolados e combinados. | A Fazer
OB02.2 | Obrigatório | OB02 · Feedback de erro e carregamento padronizado | Sprint 3 | Semana 5 | 07/09 a 13/09/2026 ⚠ Independência do Brasil (07/09, segunda) | Aplicar o padrão de feedback nas telas de conteúdo | O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? | Estender o padrão único de carregamento, erro e vazio às telas de roteiro, mapa, exploração e painel gerencial, concluindo a uniformização da experiência em toda a aplicação. | OB02.1 | Aplicativo inteiro com tratamento de falhas e carregamento consistente. | A Fazer
OB01.2 | Obrigatório | OB01 · Dashboard gerencial com filtros | Sprint 3 | Semana 6 | 14/09 a 20/09/2026 | Construir o painel de filtros do dashboard | O sistema possui um dashboard com informações, filtros e gráficos de modo a dar suporte a decisões gerenciais? | Implementar na interface do painel gerencial os controles de seleção de período, perfil, país e categoria, preservando a última configuração escolhida pelo usuário entre sessões. | OB01.1 · ES01.2 | Painel gerencial filtrável, com a seleção do usuário preservada. | A Fazer
OB01.3 | Obrigatório | OB01 · Dashboard gerencial com filtros | Sprint 3 | Semana 6 | 14/09 a 20/09/2026 | Conectar os gráficos aos filtros e tratar ausência de dados | O sistema possui um dashboard com informações, filtros e gráficos de modo a dar suporte a decisões gerenciais? | Fazer com que todos os gráficos e indicadores reajam à seleção de filtros e apresentem orientação adequada quando o recorte escolhido não retornar dados. | OB01.2 | Painel gerencial completo, apoiando decisões por meio de recortes dos dados. | A Fazer
QA01.1 | Qualidade | QA01 · Regressão e correção de defeitos | Sprint 3 | Semana 6 | 14/09 a 20/09/2026 | Executar a regressão da Sprint 3 e corrigir os defeitos | O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? | Percorrer os fluxos principais da aplicação para verificar que as alterações da sprint não introduziram regressões, registrar os defeitos encontrados e corrigi-los antes da apresentação do incremento. | Todas as atividades da Sprint 3 | Incremento da Sprint 3 estável e pronto para demonstração. | A Fazer
DOC01.1 | Processo | DOC01 · Documentação das sprints | Sprint 3 | Semana 6 | 14/09 a 20/09/2026 | Documentar o encerramento da Sprint 3 | Os alunos seguiram um processo ágil e documentaram corretamente a entrega das sprints como solicitado no TDE? | Registrar o planejamento executado, a revisão do incremento e a retrospectiva da equipe, reunindo as evidências de entrega conforme solicitado pelo processo de acompanhamento. | QA01.1 | Documentação da Sprint 3 concluída, com evidências de entrega registradas. | A Fazer
OB04.1 | Obrigatório | OB04 · Persistência dos pontos turísticos | Sprint 4 | Semana 7 | 21/09 a 27/09/2026 | Persistir os pontos turísticos com expiração automática | Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? | Armazenar no banco NoSQL os pontos turísticos obtidos dos serviços externos, com índice de expiração que renove o conteúdo periodicamente sem intervenção manual. | BE04.1 | Pontos turísticos armazenados e renovados automaticamente. | A Fazer
OB05.1 | Obrigatório | OB05 · Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 | Sprint 4 | Semana 7 | 21/09 a 27/09/2026 | Implementar o serviço de locais favoritos | Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? | Criar, por migração versionada, o armazenamento dos locais favoritos por usuário e disponibilizar os serviços de marcar, desmarcar e listar favoritos, atendendo ao requisito RF08. | BE03.1 | Serviços de favoritos disponíveis e documentados na API. | A Fazer
FE02.1 | Frontend | FE02 · Internacionalização | Sprint 4 | Semana 7 | 21/09 a 27/09/2026 | Estruturar a internacionalização do aplicativo | O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; | Adotar biblioteca de internacionalização, organizar os dicionários de português e inglês e definir a convenção de nomeação e a estratégia de detecção do idioma do dispositivo. | FE01.1 | Estrutura de tradução operante, com troca de idioma funcionando em uma tela piloto. | A Fazer
ES01.3 | Eng. Software | ES01 · Prototipação e usabilidade | Sprint 4 | Semana 7 | 21/09 a 27/09/2026 | Conduzir o teste de usabilidade | A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? | Executar o teste com os participantes do público definido, seguindo o roteiro elaborado e abrangendo os fluxos de geração de roteiro e de consulta ao painel gerencial, com registro de tempo, dificuldades e comentários. | ES01.1 · OB01.3 | Dados de usabilidade coletados junto a todos os participantes previstos. | A Fazer
OB04.2 | Obrigatório | OB04 · Persistência dos pontos turísticos | Sprint 4 | Semana 8 | 28/09 a 04/10/2026 | Consumir os pontos turísticos a partir da base própria | Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? | Fazer com que a aplicação consulte primeiro a base própria e recorra aos serviços externos apenas quando necessário, tornando a experiência independente da disponibilidade desses serviços. | OB04.1 | Consulta a pontos turísticos permanece funcional mesmo com o serviço externo indisponível. | A Fazer
OB05.2 | Obrigatório | OB05 · Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 | Sprint 4 | Semana 8 | 28/09 a 04/10/2026 | Disponibilizar os favoritos na interface | Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? | Incluir a ação de favoritar na tela de detalhe do local e criar a listagem dos favoritos do usuário, com os estados de carregamento e ausência de itens já padronizados. | OB05.1 · OB02.2 | Usuário favorita locais e reencontra a lista ao retornar ao aplicativo. | A Fazer
FE02.2 | Frontend | FE02 · Internacionalização | Sprint 4 | Semana 8 | 28/09 a 04/10/2026 | Traduzir as telas de acesso e perfil | O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; | Extrair para os dicionários de tradução todo o texto fixo das telas de entrada, cadastro, recuperação de senha, verificação de conta e perfil. | FE02.1 | Telas de acesso e perfil disponíveis em português e inglês. | A Fazer
BE04.2 | Backend | BE04 · Uso avançado de banco NoSQL | Sprint 4 | Semana 8 | 28/09 a 04/10/2026 | Aplicar validação de esquema nas coleções NoSQL | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados NoSQL. a) Uso de JSON Schema para validação. b) Criação de índices para otimização / expiração de dados c) sharding ou uso de agregation framework para gerar queries otimizadas | Definir e aplicar as regras de validação de estrutura das coleções, garantindo que apenas documentos consistentes sejam gravados, independentemente da origem da escrita. | BE04.1 | Gravações no banco NoSQL validadas por esquema, com rejeição de dados inconsistentes. | A Fazer
BE04.3 | Backend | BE04 · Uso avançado de banco NoSQL | Sprint 4 | Semana 9 | 05/10 a 11/10/2026 | Mover os rankings do painel para o mecanismo de agregação | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados NoSQL. a) Uso de JSON Schema para validação. b) Criação de índices para otimização / expiração de dados c) sharding ou uso de agregation framework para gerar queries otimizadas | Reescrever os rankings de locais mais bem avaliados e mais comentados utilizando o mecanismo de agregação do banco NoSQL, substituindo o processamento hoje feito pela aplicação. | BE04.2 | Rankings do painel gerencial calculados diretamente pelo banco NoSQL. | A Fazer
OB05.3 | Obrigatório | OB05 · Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 | Sprint 4 | Semana 9 | 05/10 a 11/10/2026 | Implementar anotações pessoais no roteiro | Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? | Criar o armazenamento das observações que o usuário registra em cada parada do roteiro e disponibilizá-las na tela de itinerário, atendendo ao requisito RF10. | OB05.1 | Usuário registra anotações no roteiro e as recupera em acessos posteriores. | A Fazer
FE02.3 | Frontend | FE02 · Internacionalização | Sprint 4 | Semana 9 | 05/10 a 11/10/2026 | Traduzir as telas de conteúdo | O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; | Extrair para os dicionários de tradução o texto fixo das telas de roteiro, mapa, exploração, teste de perfil de viajante e painel gerencial. | FE02.2 | Todo o texto fixo do aplicativo disponível nos dois idiomas. | A Fazer
BE05.1 | Backend | BE05 · Serviços em nuvem | Sprint 4 | Semana 9 | 05/10 a 11/10/2026 | Migrar o envio de mensagens para serviço gerenciado | O sistema utiliza serviços cloud relevantes ao problema (ex: autenticação federada, mensageria, storage, functions, notificações), demonstrando uso adequado ao contexto de negócio | Substituir o envio de mensagens por configuração manual de servidor por um serviço gerenciado de entrega, melhorando a confiabilidade da verificação de conta e da recuperação de senha. | Não possui | Verificação de conta e recuperação de senha operando pelo serviço gerenciado. | A Fazer
OB05.4 | Obrigatório | OB05 · Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 | Sprint 4 | Semana 10 | 12/10 a 18/10/2026 ⚠ Nossa Senhora Aparecida (12/10, segunda) | Implementar a sugestão de novos pontos de interesse | Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? | Criar o armazenamento e o fluxo pelo qual o usuário propõe um novo ponto de interesse ao sistema, incluindo a situação de análise da proposta, atendendo ao requisito RF11. | OB05.3 | Usuário submete sugestões de novos pontos e acompanha a situação de cada uma. | A Fazer
FE02.4 | Frontend | FE02 · Internacionalização | Sprint 4 | Semana 10 | 12/10 a 18/10/2026 ⚠ Nossa Senhora Aparecida (12/10, segunda) | Adequar formatos de data e número ao idioma | O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; | Aplicar formatação sensível ao idioma em datas, horários e valores numéricos exibidos no aplicativo, substituindo as formatações fixas em português. | FE02.3 | Datas e números apresentados conforme a convenção do idioma selecionado. | A Fazer
BE05.2 | Backend | BE05 · Serviços em nuvem | Sprint 4 | Semana 10 | 12/10 a 18/10/2026 ⚠ Nossa Senhora Aparecida (12/10, segunda) | Implementar notificações | O sistema utiliza serviços cloud relevantes ao problema (ex: autenticação federada, mensageria, storage, functions, notificações), demonstrando uso adequado ao contexto de negócio | Adotar serviço gerenciado de notificações para avisar o usuário sobre a conclusão da geração do roteiro e sobre a proximidade das viagens planejadas. | BE05.1 | Usuário recebe notificações de conclusão de roteiro e de viagem próxima. | A Fazer
OB06.1 | Obrigatório | OB06 · Perfis de acesso extensíveis | Sprint 4 | Semana 11 | 19/10 a 25/10/2026 | Modelar os perfis de acesso de forma extensível | O sistema possui pelo menos 2 perfis de acesso e as diferentes permissões são validadas tanto no frontend quanto no backend? | Substituir a representação atual dos perfis por um modelo capaz de comportar novos papéis, ajustar as regras de autorização do backend e migrar os usuários já cadastrados sem perda de permissões. | BE03.1 | Backend autorizando por perfil extensível, com a base de usuários migrada. | A Fazer
OB06.2 | Obrigatório | OB06 · Perfis de acesso extensíveis | Sprint 4 | Semana 11 | 19/10 a 25/10/2026 | Adequar o aplicativo aos novos perfis de acesso | O sistema possui pelo menos 2 perfis de acesso e as diferentes permissões são validadas tanto no frontend quanto no backend? | Ajustar a navegação, o redirecionamento inicial e as telas administrativas do aplicativo ao novo modelo de perfis, mantendo a verificação de permissão também no lado do cliente. | OB06.1 | Permissões validadas nas duas camadas sobre o novo modelo, sem regressão nas telas administrativas. | A Fazer
FE02.5 | Frontend | FE02 · Internacionalização | Sprint 4 | Semana 11 | 19/10 a 25/10/2026 | Internacionalizar o conteúdo obtido de serviços externos | O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; | Passar a solicitar aos serviços externos de dados turísticos o conteúdo no idioma escolhido pelo usuário e disponibilizar a seleção de idioma na tela de perfil. | FE02.4 | Troca de idioma alcança inclusive as descrições dos pontos turísticos. | A Fazer
ES01.4 | Eng. Software | ES01 · Prototipação e usabilidade | Sprint 4 | Semana 11 | 19/10 a 25/10/2026 | Consolidar o relatório de usabilidade | A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? | Redigir o relatório do estudo contendo a caracterização do público, o método aplicado, os dados coletados, os problemas identificados e as correções realizadas na aplicação em resposta a cada achado. | ES01.3 | Relatório de usabilidade concluído, com evidência das correções aplicadas. | A Fazer
BE01.1 | Backend | BE01 · Documentação dos serviços | Sprint 4 | Semana 12 | 26/10 a 01/11/2026 | Documentar todos os serviços da API | Os serviços do backend estão corretamente documentados (OpenAPI, readme, wiki): a) Todos os serviços estão disponíveis em uma página com sumário e descrição preenchidas; b) exemplos de payload com dados reais; c) readme.md completo, descrevendo o que é o projeto, como montar o ambiente e como executar o projeto; | Preencher, na documentação interativa, o sumário e a descrição de cada serviço, acompanhados de exemplos de requisição e resposta com dados representativos do uso real do sistema. | OB03.2 · OB05.4 | Documentação interativa cobrindo todos os serviços, com descrições e exemplos. | A Fazer
BE01.2 | Backend | BE01 · Documentação dos serviços | Sprint 4 | Semana 12 | 26/10 a 01/11/2026 | Completar a documentação de projeto e ambiente | Os serviços do backend estão corretamente documentados (OpenAPI, readme, wiki): a) Todos os serviços estão disponíveis em uma página com sumário e descrição preenchidas; b) exemplos de payload com dados reais; c) readme.md completo, descrevendo o que é o projeto, como montar o ambiente e como executar o projeto; | Revisar a documentação principal do repositório para descrever o propósito do sistema, sua estrutura, o preparo do ambiente e o procedimento de execução, incorporando os recursos introduzidos nas duas sprints. | BE01.1 | Documentação permite que alguém externo prepare o ambiente e execute o projeto. | A Fazer
DO02.1 | DevOps | DO02 · Entrega contínua por ambiente | Sprint 4 | Semana 12 | 26/10 a 01/11/2026 | Automatizar a publicação dos ambientes de desenvolvimento e teste | O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem | Estender o pipeline com publicação automatizada em nuvem para os ambientes de desenvolvimento e teste, com separação de variáveis e credenciais por ambiente. | DO01.2 · BE03.1 | Ambientes de desenvolvimento e teste publicados automaticamente. | A Fazer
BE05.3 | Backend | BE05 · Serviços em nuvem | Sprint 4 | Semana 12 | 26/10 a 01/11/2026 | Consolidar e documentar os serviços em nuvem | O sistema utiliza serviços cloud relevantes ao problema (ex: autenticação federada, mensageria, storage, functions, notificações), demonstrando uso adequado ao contexto de negócio | Revisar a configuração dos serviços em nuvem adotados — armazenamento, banco gerenciado, mensagens e notificações — e documentar a finalidade de cada um e o procedimento de configuração. | BE05.2 | Quatro serviços em nuvem em operação, configurados por ambiente e documentados. | A Fazer
DO02.2 | DevOps | DO02 · Entrega contínua por ambiente | Sprint 4 | Semana 13 | 02/11 a 08/11/2026 ⚠ Finados (02/11, segunda) | Publicar o ambiente de produção e validar a esteira completa | O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem | Concluir a esteira com a publicação do ambiente de produção e validar o caminho completo, da alteração aprovada até a aplicação disponível, nos três ambientes. | DO02.1 | Desenvolvimento, teste e produção publicados, com entrega automatizada validada. | A Fazer
QA01.2 | Qualidade | QA01 · Regressão e correção de defeitos | Sprint 4 | Semana 13 | 02/11 a 08/11/2026 ⚠ Finados (02/11, segunda) | Executar a regressão final e corrigir os defeitos | O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? | Percorrer todos os fluxos da aplicação nos dois perfis de acesso e nos dois idiomas, registrar os defeitos encontrados e corrigi-los antes da entrega final. | Todas as atividades da Sprint 4 | Aplicação estável e demonstrável em todos os fluxos e perfis. | A Fazer
DOC01.2 | Processo | DOC01 · Documentação das sprints | Sprint 4 | Semana 13 | 02/11 a 08/11/2026 ⚠ Finados (02/11, segunda) | Documentar o encerramento da Sprint 4 e consolidar as evidências | Os alunos seguiram um processo ágil e documentaram corretamente a entrega das sprints como solicitado no TDE? | Registrar a revisão e a retrospectiva da sprint final e reunir, em um único material, as evidências de atendimento de cada critério trabalhado ao longo das duas sprints. | QA01.2 | Documentação das duas sprints concluída, com evidências consolidadas para entrega. | A Fazer

## Backlog por Critério
Cod | Área | Classificação | Épico | Critério (conforme documento de avaliação) | Situação atual do projeto | Pontos | Atividades vinculadas
OB01 | Obrigatório | Critério Obrigatório | Dashboard gerencial com filtros | O sistema possui um dashboard com informações, filtros e gráficos de modo a dar suporte a decisões gerenciais? | Não atendido. O painel gerencial já reúne indicadores e gráficos, mas não oferece nenhum recurso de filtragem que permita recortar os dados por período ou por categoria. | — | OB01.1 · OB01.2 · OB01.3
OB02 | Obrigatório | Critério Obrigatório | Feedback de erro e carregamento padronizado | O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? | Atendido com ressalva. O aplicativo trata falhas e estados de carregamento, porém de formas diferentes conforme a tela, o que gera uma experiência inconsistente. | — | OB02.1 · OB02.2
OB03 | Obrigatório | Critério Obrigatório | Contrato de erro padronizado na API | O backend segue o padrão restful e comunica-se com o frontend através de mensagens JSON? | Atendido com ressalva. A API é REST e responde em JSON, mas não há um contrato único de erro, e parte das respostas de falha ainda sai fora desse formato. | — | OB03.1 · OB03.2
OB04 | Obrigatório | Critério Obrigatório | Persistência dos pontos turísticos | Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? | Atendido com ressalva. Os pontos turísticos são obtidos de serviços externos a cada consulta e não são armazenados, o que torna o aplicativo dependente da disponibilidade desses serviços. | — | OB04.1 · OB04.2
OB05 | Obrigatório | Critério Obrigatório | Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 | Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? | Atendido com ressalva. Os requisitos de favoritar locais, registrar anotações pessoais no roteiro e sugerir novos pontos de interesse estão previstos no projeto, mas ainda não possuem armazenamento. | — | OB05.1 · OB05.2 · OB05.3 · OB05.4
OB06 | Obrigatório | Critério Obrigatório | Perfis de acesso extensíveis | O sistema possui pelo menos 2 perfis de acesso e as diferentes permissões são validadas tanto no frontend quanto no backend? | Atendido com ressalva. Existem dois perfis com permissões verificadas nas duas camadas, mas o modelo atual comporta apenas dois papéis e não permite evolução. | — | OB06.1 · OB06.2
BE01 | Backend | Opcional · 1,0 | Documentação dos serviços | Os serviços do backend estão corretamente documentados (OpenAPI, readme, wiki): a) Todos os serviços estão disponíveis em uma página com sumário e descrição preenchidas; b) exemplos de payload com dados reais; c) readme.md completo, descrevendo o que é o projeto, como montar o ambiente e como executar o projeto; | A infraestrutura de documentação interativa já está instalada e publica a lista de serviços, porém sem sumários, descrições nem exemplos. A documentação de projeto precisa ser completada. | 1,0 | BE01.1 · BE01.2
BE02 | Backend | Opcional · 1,5 | Uso avançado de banco relacional | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; | Os indicadores do painel gerencial são calculados na aplicação, e não no banco. Não há índices declarados, e as coordenadas geográficas já armazenadas não são exploradas em consultas. | 1,5 | BE02.1 · BE02.2 · BE02.3 · BE02.4
BE03 | Backend | Opcional · 1,0 | Migrações de banco de dados | O backend utiliza migrações de dados de maneira profissional | O esquema do banco é gerado automaticamente pela aplicação, sem versionamento nem histórico das alterações, o que impede reproduzir o ambiente de forma confiável. | 1,0 | BE03.1
BE04 | Backend | Opcional · 1,5 | Uso avançado de banco NoSQL | O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados NoSQL. a) Uso de JSON Schema para validação. b) Criação de índices para otimização / expiração de dados c) sharding ou uso de agregation framework para gerar queries otimizadas | O projeto ainda não utiliza banco NoSQL. Os agrupamentos que alimentam os rankings do painel são processados pela aplicação. | 1,5 | BE04.1 · BE04.2 · BE04.3
BE05 | Backend | Opcional · 1,5 | Serviços em nuvem | O sistema utiliza serviços cloud relevantes ao problema (ex: autenticação federada, mensageria, storage, functions, notificações), demonstrando uso adequado ao contexto de negócio | Apenas o armazenamento de arquivos usa serviço gerenciado. O envio de mensagens depende de configuração manual, e não há notificações nem banco gerenciado. | 1,5 | BE05.1 · BE05.2 · BE05.3
FE01 | Frontend | Opcional · 1,0 | Padrões de projeto e arquitetura limpa | O sistema aplica padrões de projeto, princípios de design e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. | O projeto já adota camada de serviços, contexto de autenticação, gerenciamento de estado e fachada no backend. Falta uniformizar a separação entre apresentação e regra de negócio e registrar os padrões adotados. | 1,0 | FE01.1 · FE01.2 · FE01.3
FE02 | Frontend | Opcional · 1,5 | Internacionalização | O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; | Todo o conteúdo do aplicativo está fixo em português, incluindo o idioma solicitado aos serviços externos de dados turísticos. | 1,5 | FE02.1 · FE02.2 · FE02.3 · FE02.4 · FE02.5
ES01 | Eng. Software | Opcional · 1,5 | Prototipação e usabilidade | A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? | Parcialmente atendido. As telas foram prototipadas em ferramenta de design antes da implementação, mas ainda não há estudo nem teste de usabilidade documentado. | 1,5 | ES01.1 · ES01.2 · ES01.3 · ES01.4
DO01 | DevOps | Opcional · 1,5 | Integração contínua | O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem | Não há automação de build. A equipe já trabalha com revisão por Pull Request, o que oferece um ponto natural de integração para o pipeline. | 1,5 | DO01.1 · DO01.2
DO02 | DevOps | Opcional · 1,5 | Entrega contínua por ambiente | O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem | Não há publicação automatizada nem separação entre ambientes. A régua máxima exige desenvolvimento, teste e produção publicados em nuvem. | 1,5 | DO02.1 · DO02.2
QA01 | Qualidade | Processo | Regressão e correção de defeitos | O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? | Atividade de fechamento de sprint. Garante que o incremento entregue esteja demonstrável e estável, conforme exigido para cada etapa. | — | QA01.1 · QA01.2
DOC01 | Processo | Processo | Documentação das sprints | Os alunos seguiram um processo ágil e documentaram corretamente a entrega das sprints como solicitado no TDE? | Atividade de fechamento de sprint. Reúne o registro de planejamento, revisão, retrospectiva e evidências de entrega de cada etapa. | — | DOC01.1 · DOC01.2

## Semanas
Semana | Período | Sprint | Feriado | Atividades | Códigos da semana
Semana 1 | 10/08 a 16/08/2026 | Sprint 3 | — | 3 | BE03.1 · DO01.1 · ES01.1
Semana 2 | 17/08 a 23/08/2026 | Sprint 3 | — | 4 | OB03.1 · DO01.2 · FE01.1 · ES01.2
Semana 3 | 24/08 a 30/08/2026 | Sprint 3 | — | 4 | OB03.2 · BE02.1 · FE01.2 · FE01.3
Semana 4 | 31/08 a 06/09/2026 | Sprint 3 | — | 4 | BE02.2 · BE02.3 · OB02.1 · BE04.1
Semana 5 | 07/09 a 13/09/2026 | Sprint 3 | Independência do Brasil (07/09, segunda) | 3 | BE02.4 · OB01.1 · OB02.2
Semana 6 | 14/09 a 20/09/2026 | Sprint 3 | — | 4 | OB01.2 · OB01.3 · QA01.1 · DOC01.1
Semana 7 | 21/09 a 27/09/2026 | Sprint 4 | — | 4 | OB04.1 · OB05.1 · FE02.1 · ES01.3
Semana 8 | 28/09 a 04/10/2026 | Sprint 4 | — | 4 | OB04.2 · OB05.2 · FE02.2 · BE04.2
Semana 9 | 05/10 a 11/10/2026 | Sprint 4 | — | 4 | BE04.3 · OB05.3 · FE02.3 · BE05.1
Semana 10 | 12/10 a 18/10/2026 | Sprint 4 | Nossa Senhora Aparecida (12/10, segunda) | 3 | OB05.4 · FE02.4 · BE05.2
Semana 11 | 19/10 a 25/10/2026 | Sprint 4 | — | 4 | OB06.1 · OB06.2 · FE02.5 · ES01.4
Semana 12 | 26/10 a 01/11/2026 | Sprint 4 | — | 4 | BE01.1 · BE01.2 · DO02.1 · BE05.3
Semana 13 | 02/11 a 08/11/2026 | Sprint 4 | Finados (02/11, segunda) | 3 | DO02.2 · QA01.2 · DOC01.2
TOTAL | 13 semanas |  | 3 feriados | 48

## Entregas por Sprint
Sprint | Período | Objetivo | Feriados | Atividades | Incremento entregue (demonstrável e testável)
Sprint 3 | 10/08/2026 a 20/09/2026 (6 semanas) | Fundação técnica e recuperação do critério obrigatório em aberto | Independência do Brasil (07/09) — Semana 5 com 3 atividades | 22 atividades | Versão demonstrável contendo: painel gerencial filtrável por período, perfil, país e categoria, com todos os indicadores calculados pelo banco de dados; esquema de banco versionado por migrações; contrato único de erro em toda a API; banco NoSQL provisionado; aplicativo com acesso à API isolado em camada própria e com tratamento uniforme de carregamento, erro e ausência de dados; integração contínua validando cada alteração; e protótipo completo com o teste de usabilidade planejado.
Sprint 4 | 21/09/2026 a 08/11/2026 (7 semanas) | Encerramento das ressalvas e entrega dos critérios opcionais | Nossa Senhora Aparecida (12/10) e Finados (02/11) — Semanas 10 e 13 com 3 atividades | 26 atividades | Versão final contendo: pontos turísticos armazenados com renovação automática, tornando o sistema independente da disponibilidade de serviços externos; locais favoritos, anotações pessoais e sugestão de novos pontos em funcionamento; perfis de acesso extensíveis validados nas duas camadas; aplicativo bilíngue, incluindo o conteúdo obtido de serviços externos; quatro serviços em nuvem integrados; documentação de API e de projeto completas; entrega automatizada em desenvolvimento, teste e produção; e relatório de usabilidade consolidado.
Pontuação alvo
Área | Critério | Pontos
Obrigatórios | Critérios 3, 4, 5, 6 e 7 | 2,5
Backend | Documentação dos serviços | 1,0
Backend | Uso avançado de banco relacional | 1,5
Backend | Migrações de dados | 1,0
Backend | Uso avançado de banco NoSQL | 1,5
Backend | Serviços em nuvem (4 ou mais) | 1,5
Frontend | Padrões de projeto e arquitetura limpa | 1,0
Frontend | Internacionalização | 1,5
Eng. Software | Prototipação de telas e usabilidade | 1,5
DevOps | CI/CD com pipelines por ambiente | 1,5
TOTAL |  | 14,5

## Trello (import)
Card Name | Description | List | Labels | Due Date | Checklist
BE03.1 — Implantar o controle de migrações de banco | CRITÉRIO (documento de avaliação): O backend utiliza migrações de dados de maneira profissional DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Adotar uma ferramenta de versionamento de esquema, registrar a estrutura atual do banco como ponto de partida e desativar a geração automática de esquema pela aplicação. A partir desta atividade, toda alteração de banco passa a ser entregue como migração versionada e revisável. DEPENDÊNCIA: Não possui ENTREGA ESPERADA: O banco de dados é criado do zero a partir das migrações versionadas, sem intervenção manual. Épico: BE03 — Migrações de banco de dados Período: 10/08 a 16/08/2026 | To-Do | Backend; Sprint 3; Semana 1; Opcional · 1,0 | 2026-08-16 | O banco de dados é criado do zero a partir das migrações versionadas, sem intervenção manual.
DO01.1 — Criar o pipeline de integração contínua do backend | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Configurar a automação de build do backend para ser executada a cada solicitação de alteração, aproveitando o fluxo de revisão por Pull Request já praticado pela equipe. DEPENDÊNCIA: Não possui ENTREGA ESPERADA: Toda solicitação de alteração passa a exibir automaticamente o resultado do build. Épico: DO01 — Integração contínua Período: 10/08 a 16/08/2026 | To-Do | DevOps; Sprint 3; Semana 1; Opcional · 1,5 | 2026-08-16 | Toda solicitação de alteração passa a exibir automaticamente o resultado do build.
ES01.1 — Definir o público-alvo e o roteiro do teste de usabilidade | CRITÉRIO (documento de avaliação): A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Escolher e caracterizar o público que participará da avaliação, e elaborar o roteiro do teste: tarefas a serem executadas, métricas observadas, critérios de sucesso e instrumento de coleta. DEPENDÊNCIA: Não possui ENTREGA ESPERADA: Público definido e roteiro de teste de usabilidade revisado e aprovado pela equipe. Épico: ES01 — Prototipação e usabilidade Período: 10/08 a 16/08/2026 | To-Do | Eng. Software; Sprint 3; Semana 1; Opcional · 1,5 | 2026-08-16 | Público definido e roteiro de teste de usabilidade revisado e aprovado pela equipe.
OB03.1 — Criar o tratamento global de erros da API | CRITÉRIO (documento de avaliação): O backend segue o padrão restful e comunica-se com o frontend através de mensagens JSON? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Implementar um ponto único de tratamento de exceções que converta qualquer falha em uma resposta JSON com formato constante, contendo identificação do erro, mensagem, origem e momento da ocorrência. DEPENDÊNCIA: Não possui ENTREGA ESPERADA: Falhas de negócio e de validação retornam sempre no mesmo formato de mensagem. Épico: OB03 — Contrato de erro padronizado na API Período: 17/08 a 23/08/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 3; Semana 2; Critério Obrigatório | 2026-08-23 | Falhas de negócio e de validação retornam sempre no mesmo formato de mensagem.
DO01.2 — Estender a integração contínua ao aplicativo | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Incluir no pipeline a verificação automática do aplicativo, com análise estática e checagem de tipos, e configurar a proteção da branch principal para exigir aprovação da automação antes da integração. DEPENDÊNCIA: DO01.1 ENTREGA ESPERADA: Alterações com build ou verificação reprovada ficam impedidas de integrar a branch principal. Épico: DO01 — Integração contínua Período: 17/08 a 23/08/2026 | To-Do | DevOps; Sprint 3; Semana 2; Opcional · 1,5 | 2026-08-23 | Alterações com build ou verificação reprovada ficam impedidas de integrar a branch principal.
FE01.1 — Centralizar o acesso à API na camada de serviços | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema aplica padrões de projeto, princípios de design e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Concentrar toda a comunicação com o backend em uma camada dedicada, eliminando chamadas diretas feitas a partir das telas, de modo a reduzir o acoplamento e permitir evolução independente das duas pontas. DEPENDÊNCIA: Não possui ENTREGA ESPERADA: Nenhuma tela comunica-se diretamente com a API; todo o tráfego passa pela camada de serviços. Épico: FE01 — Padrões de projeto e arquitetura limpa Período: 17/08 a 23/08/2026 | To-Do | Frontend; Sprint 3; Semana 2; Opcional · 1,0 | 2026-08-23 | Nenhuma tela comunica-se diretamente com a API; todo o tráfego passa pela camada de serviços.
ES01.2 — Completar o protótipo das novas telas | CRITÉRIO (documento de avaliação): A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Prototipar em ferramenta de design as interfaces ainda não desenhadas, em especial o painel de filtros do dashboard gerencial e a seleção de idioma, mantendo a coerência visual com as telas existentes. DEPENDÊNCIA: ES01.1 ENTREGA ESPERADA: Protótipo cobrindo todas as telas previstas para as duas sprints. Épico: ES01 — Prototipação e usabilidade Período: 17/08 a 23/08/2026 | To-Do | Eng. Software; Sprint 3; Semana 2; Opcional · 1,5 | 2026-08-23 | Protótipo cobrindo todas as telas previstas para as duas sprints.
OB03.2 — Padronizar as respostas de autenticação e autorização | CRITÉRIO (documento de avaliação): O backend segue o padrão restful e comunica-se com o frontend através de mensagens JSON? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Adequar as respostas de acesso negado e de sessão inválida ao contrato de erro definido, garantindo que também as falhas de segurança sejam comunicadas em JSON e com mensagem compreensível ao aplicativo. DEPENDÊNCIA: OB03.1 ENTREGA ESPERADA: Toda resposta de erro da API, inclusive as de segurança, segue o contrato único. Épico: OB03 — Contrato de erro padronizado na API Período: 24/08 a 30/08/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 3; Semana 3; Critério Obrigatório | 2026-08-30 | Toda resposta de erro da API, inclusive as de segurança, segue o contrato único.
BE02.1 — Mover as estatísticas de usuários para consultas agregadas | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Reescrever os indicadores de usuários do painel gerencial de modo que o agrupamento e a contagem sejam executados pelo banco de dados, e não pela aplicação, reduzindo o volume de dados trafegado e o tempo de resposta. DEPENDÊNCIA: BE03.1 ENTREGA ESPERADA: Indicadores de usuários do painel servidos por consultas agregadas no banco. Épico: BE02 — Uso avançado de banco relacional Período: 24/08 a 30/08/2026 | To-Do | Backend; Sprint 3; Semana 3; Opcional · 1,5 | 2026-08-30 | Indicadores de usuários do painel servidos por consultas agregadas no banco.
FE01.2 — Criar o padrão único de carregamento, erro e vazio | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema aplica padrões de projeto, princípios de design e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Desenvolver um recurso reutilizável que unifique a apresentação dos estados de carregamento, falha e ausência de dados, incluindo mensagem orientativa e ação de recuperação para o usuário. DEPENDÊNCIA: FE01.1 ENTREGA ESPERADA: Padrão de feedback implementado e validado em uma tela piloto. Épico: FE01 — Padrões de projeto e arquitetura limpa Período: 24/08 a 30/08/2026 | To-Do | Frontend; Sprint 3; Semana 3; Opcional · 1,0 | 2026-08-30 | Padrão de feedback implementado e validado em uma tela piloto.
FE01.3 — Separar a regra de negócio da camada de apresentação | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema aplica padrões de projeto, princípios de design e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Extrair das telas e dos controladores as regras de negócio que hoje estão misturadas à apresentação, alocando-as em camadas próprias, e registrar na documentação os padrões de projeto adotados. DEPENDÊNCIA: FE01.1 ENTREGA ESPERADA: Responsabilidades separadas por camada e padrões de projeto documentados. Épico: FE01 — Padrões de projeto e arquitetura limpa Período: 24/08 a 30/08/2026 | To-Do | Frontend; Sprint 3; Semana 3; Opcional · 1,0 | 2026-08-30 | Responsabilidades separadas por camada e padrões de projeto documentados.
BE02.2 — Mover as estatísticas de roteiros e locais para consultas agregadas | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Reescrever os indicadores de roteiros e de locais do painel gerencial para que sejam calculados por consultas agrupadas no banco de dados, completando a migração iniciada com os indicadores de usuários. DEPENDÊNCIA: BE02.1 ENTREGA ESPERADA: Todos os indicadores do painel gerencial servidos por consultas agregadas. Épico: BE02 — Uso avançado de banco relacional Período: 31/08 a 06/09/2026 | To-Do | Backend; Sprint 3; Semana 4; Opcional · 1,5 | 2026-09-06 | Todos os indicadores do painel gerencial servidos por consultas agregadas.
BE02.3 — Declarar índices e restrições de integridade | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criar, por meio de migração versionada, os índices e as restrições que reforçam no banco as regras de negócio hoje garantidas apenas pela aplicação, como unicidade de cadastro e integridade dos vínculos entre entidades. DEPENDÊNCIA: BE03.1 · BE02.2 ENTREGA ESPERADA: Regras de negócio reforçadas no banco e consultas do painel otimizadas por índice. Épico: BE02 — Uso avançado de banco relacional Período: 31/08 a 06/09/2026 | To-Do | Backend; Sprint 3; Semana 4; Opcional · 1,5 | 2026-09-06 | Regras de negócio reforçadas no banco e consultas do painel otimizadas por índice.
OB02.1 — Aplicar o padrão de feedback nas telas de acesso e perfil | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Adotar o padrão único de carregamento, erro e vazio nas telas de entrada, cadastro, recuperação de senha, verificação de conta e perfil, substituindo os tratamentos específicos de cada tela. DEPENDÊNCIA: FE01.2 ENTREGA ESPERADA: Telas de acesso e perfil respondendo a falhas de forma uniforme e orientativa. Épico: OB02 — Feedback de erro e carregamento padronizado Período: 31/08 a 06/09/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 3; Semana 4; Critério Obrigatório | 2026-09-06 | Telas de acesso e perfil respondendo a falhas de forma uniforme e orientativa.
BE04.1 — Provisionar o banco NoSQL e modelar as coleções | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados NoSQL. a) Uso de JSON Schema para validação. b) Criação de índices para otimização / expiração de dados c) sharding ou uso de agregation framework para gerar queries otimizadas DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Contratar e configurar um banco NoSQL gerenciado e modelar as coleções destinadas ao armazenamento temporário de pontos turísticos e às avaliações. DEPENDÊNCIA: Não possui ENTREGA ESPERADA: Aplicação conectada ao banco NoSQL, com as coleções criadas e acessíveis. Épico: BE04 — Uso avançado de banco NoSQL Período: 31/08 a 06/09/2026 | To-Do | Backend; Sprint 3; Semana 4; Opcional · 1,5 | 2026-09-06 | Aplicação conectada ao banco NoSQL, com as coleções criadas e acessíveis.
BE02.4 — Implementar busca de locais por proximidade geográfica | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Utilizar os recursos geoespaciais do banco de dados sobre as coordenadas já armazenadas para oferecer busca de pontos turísticos por proximidade, substituindo comparações feitas na aplicação. DEPENDÊNCIA: BE02.3 ENTREGA ESPERADA: Consulta de locais próximos a uma posição funcionando a partir do banco. Épico: BE02 — Uso avançado de banco relacional Período: 07/09 a 13/09/2026 FERIADO NA SEMANA: Independência do Brasil (07/09, segunda) | To-Do | Backend; Sprint 3; Semana 5; Opcional · 1,5 | 2026-09-13 | Consulta de locais próximos a uma posição funcionando a partir do banco.
OB01.1 — Parametrizar o serviço de estatísticas com filtros | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui um dashboard com informações, filtros e gráficos de modo a dar suporte a decisões gerenciais? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Permitir que os indicadores do painel gerencial sejam recortados por período, perfil de viajante, país e categoria de local, aplicando os critérios diretamente nas consultas agregadas. DEPENDÊNCIA: BE02.2 ENTREGA ESPERADA: Serviço de estatísticas respondendo a filtros isolados e combinados. Épico: OB01 — Dashboard gerencial com filtros Período: 07/09 a 13/09/2026 FERIADO NA SEMANA: Independência do Brasil (07/09, segunda) | To-Do | Obrigatório; Sprint 3; Semana 5; Critério Obrigatório | 2026-09-13 | Serviço de estatísticas respondendo a filtros isolados e combinados.
OB02.2 — Aplicar o padrão de feedback nas telas de conteúdo | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Estender o padrão único de carregamento, erro e vazio às telas de roteiro, mapa, exploração e painel gerencial, concluindo a uniformização da experiência em toda a aplicação. DEPENDÊNCIA: OB02.1 ENTREGA ESPERADA: Aplicativo inteiro com tratamento de falhas e carregamento consistente. Épico: OB02 — Feedback de erro e carregamento padronizado Período: 07/09 a 13/09/2026 FERIADO NA SEMANA: Independência do Brasil (07/09, segunda) | To-Do | Obrigatório; Sprint 3; Semana 5; Critério Obrigatório | 2026-09-13 | Aplicativo inteiro com tratamento de falhas e carregamento consistente.
OB01.2 — Construir o painel de filtros do dashboard | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui um dashboard com informações, filtros e gráficos de modo a dar suporte a decisões gerenciais? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Implementar na interface do painel gerencial os controles de seleção de período, perfil, país e categoria, preservando a última configuração escolhida pelo usuário entre sessões. DEPENDÊNCIA: OB01.1 · ES01.2 ENTREGA ESPERADA: Painel gerencial filtrável, com a seleção do usuário preservada. Épico: OB01 — Dashboard gerencial com filtros Período: 14/09 a 20/09/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 3; Semana 6; Critério Obrigatório | 2026-09-20 | Painel gerencial filtrável, com a seleção do usuário preservada.
OB01.3 — Conectar os gráficos aos filtros e tratar ausência de dados | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui um dashboard com informações, filtros e gráficos de modo a dar suporte a decisões gerenciais? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Fazer com que todos os gráficos e indicadores reajam à seleção de filtros e apresentem orientação adequada quando o recorte escolhido não retornar dados. DEPENDÊNCIA: OB01.2 ENTREGA ESPERADA: Painel gerencial completo, apoiando decisões por meio de recortes dos dados. Épico: OB01 — Dashboard gerencial com filtros Período: 14/09 a 20/09/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 3; Semana 6; Critério Obrigatório | 2026-09-20 | Painel gerencial completo, apoiando decisões por meio de recortes dos dados.
QA01.1 — Executar a regressão da Sprint 3 e corrigir os defeitos | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Percorrer os fluxos principais da aplicação para verificar que as alterações da sprint não introduziram regressões, registrar os defeitos encontrados e corrigi-los antes da apresentação do incremento. DEPENDÊNCIA: Todas as atividades da Sprint 3 ENTREGA ESPERADA: Incremento da Sprint 3 estável e pronto para demonstração. Épico: QA01 — Regressão e correção de defeitos Período: 14/09 a 20/09/2026 | To-Do | Qualidade; Sprint 3; Semana 6; Processo | 2026-09-20 | Incremento da Sprint 3 estável e pronto para demonstração.
DOC01.1 — Documentar o encerramento da Sprint 3 | CRITÉRIO (documento de avaliação): Os alunos seguiram um processo ágil e documentaram corretamente a entrega das sprints como solicitado no TDE? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Registrar o planejamento executado, a revisão do incremento e a retrospectiva da equipe, reunindo as evidências de entrega conforme solicitado pelo processo de acompanhamento. DEPENDÊNCIA: QA01.1 ENTREGA ESPERADA: Documentação da Sprint 3 concluída, com evidências de entrega registradas. Épico: DOC01 — Documentação das sprints Período: 14/09 a 20/09/2026 | To-Do | Processo; Sprint 3; Semana 6; Processo | 2026-09-20 | Documentação da Sprint 3 concluída, com evidências de entrega registradas.
OB04.1 — Persistir os pontos turísticos com expiração automática | CRITÉRIO (documento de avaliação): Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Armazenar no banco NoSQL os pontos turísticos obtidos dos serviços externos, com índice de expiração que renove o conteúdo periodicamente sem intervenção manual. DEPENDÊNCIA: BE04.1 ENTREGA ESPERADA: Pontos turísticos armazenados e renovados automaticamente. Épico: OB04 — Persistência dos pontos turísticos Período: 21/09 a 27/09/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 4; Semana 7; Critério Obrigatório | 2026-09-27 | Pontos turísticos armazenados e renovados automaticamente.
OB05.1 — Implementar o serviço de locais favoritos | CRITÉRIO (documento de avaliação): Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criar, por migração versionada, o armazenamento dos locais favoritos por usuário e disponibilizar os serviços de marcar, desmarcar e listar favoritos, atendendo ao requisito RF08. DEPENDÊNCIA: BE03.1 ENTREGA ESPERADA: Serviços de favoritos disponíveis e documentados na API. Épico: OB05 — Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 Período: 21/09 a 27/09/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 4; Semana 7; Critério Obrigatório | 2026-09-27 | Serviços de favoritos disponíveis e documentados na API.
FE02.1 — Estruturar a internacionalização do aplicativo | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Adotar biblioteca de internacionalização, organizar os dicionários de português e inglês e definir a convenção de nomeação e a estratégia de detecção do idioma do dispositivo. DEPENDÊNCIA: FE01.1 ENTREGA ESPERADA: Estrutura de tradução operante, com troca de idioma funcionando em uma tela piloto. Épico: FE02 — Internacionalização Período: 21/09 a 27/09/2026 | To-Do | Frontend; Sprint 4; Semana 7; Opcional · 1,5 | 2026-09-27 | Estrutura de tradução operante, com troca de idioma funcionando em uma tela piloto.
ES01.3 — Conduzir o teste de usabilidade | CRITÉRIO (documento de avaliação): A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Executar o teste com os participantes do público definido, seguindo o roteiro elaborado e abrangendo os fluxos de geração de roteiro e de consulta ao painel gerencial, com registro de tempo, dificuldades e comentários. DEPENDÊNCIA: ES01.1 · OB01.3 ENTREGA ESPERADA: Dados de usabilidade coletados junto a todos os participantes previstos. Épico: ES01 — Prototipação e usabilidade Período: 21/09 a 27/09/2026 | To-Do | Eng. Software; Sprint 4; Semana 7; Opcional · 1,5 | 2026-09-27 | Dados de usabilidade coletados junto a todos os participantes previstos.
OB04.2 — Consumir os pontos turísticos a partir da base própria | CRITÉRIO (documento de avaliação): Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Fazer com que a aplicação consulte primeiro a base própria e recorra aos serviços externos apenas quando necessário, tornando a experiência independente da disponibilidade desses serviços. DEPENDÊNCIA: OB04.1 ENTREGA ESPERADA: Consulta a pontos turísticos permanece funcional mesmo com o serviço externo indisponível. Épico: OB04 — Persistência dos pontos turísticos Período: 28/09 a 04/10/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 4; Semana 8; Critério Obrigatório | 2026-10-04 | Consulta a pontos turísticos permanece funcional mesmo com o serviço externo indisponível.
OB05.2 — Disponibilizar os favoritos na interface | CRITÉRIO (documento de avaliação): Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Incluir a ação de favoritar na tela de detalhe do local e criar a listagem dos favoritos do usuário, com os estados de carregamento e ausência de itens já padronizados. DEPENDÊNCIA: OB05.1 · OB02.2 ENTREGA ESPERADA: Usuário favorita locais e reencontra a lista ao retornar ao aplicativo. Épico: OB05 — Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 Período: 28/09 a 04/10/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 4; Semana 8; Critério Obrigatório | 2026-10-04 | Usuário favorita locais e reencontra a lista ao retornar ao aplicativo.
FE02.2 — Traduzir as telas de acesso e perfil | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Extrair para os dicionários de tradução todo o texto fixo das telas de entrada, cadastro, recuperação de senha, verificação de conta e perfil. DEPENDÊNCIA: FE02.1 ENTREGA ESPERADA: Telas de acesso e perfil disponíveis em português e inglês. Épico: FE02 — Internacionalização Período: 28/09 a 04/10/2026 | To-Do | Frontend; Sprint 4; Semana 8; Opcional · 1,5 | 2026-10-04 | Telas de acesso e perfil disponíveis em português e inglês.
BE04.2 — Aplicar validação de esquema nas coleções NoSQL | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados NoSQL. a) Uso de JSON Schema para validação. b) Criação de índices para otimização / expiração de dados c) sharding ou uso de agregation framework para gerar queries otimizadas DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Definir e aplicar as regras de validação de estrutura das coleções, garantindo que apenas documentos consistentes sejam gravados, independentemente da origem da escrita. DEPENDÊNCIA: BE04.1 ENTREGA ESPERADA: Gravações no banco NoSQL validadas por esquema, com rejeição de dados inconsistentes. Épico: BE04 — Uso avançado de banco NoSQL Período: 28/09 a 04/10/2026 | To-Do | Backend; Sprint 4; Semana 8; Opcional · 1,5 | 2026-10-04 | Gravações no banco NoSQL validadas por esquema, com rejeição de dados inconsistentes.
BE04.3 — Mover os rankings do painel para o mecanismo de agregação | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados NoSQL. a) Uso de JSON Schema para validação. b) Criação de índices para otimização / expiração de dados c) sharding ou uso de agregation framework para gerar queries otimizadas DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Reescrever os rankings de locais mais bem avaliados e mais comentados utilizando o mecanismo de agregação do banco NoSQL, substituindo o processamento hoje feito pela aplicação. DEPENDÊNCIA: BE04.2 ENTREGA ESPERADA: Rankings do painel gerencial calculados diretamente pelo banco NoSQL. Épico: BE04 — Uso avançado de banco NoSQL Período: 05/10 a 11/10/2026 | To-Do | Backend; Sprint 4; Semana 9; Opcional · 1,5 | 2026-10-11 | Rankings do painel gerencial calculados diretamente pelo banco NoSQL.
OB05.3 — Implementar anotações pessoais no roteiro | CRITÉRIO (documento de avaliação): Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criar o armazenamento das observações que o usuário registra em cada parada do roteiro e disponibilizá-las na tela de itinerário, atendendo ao requisito RF10. DEPENDÊNCIA: OB05.1 ENTREGA ESPERADA: Usuário registra anotações no roteiro e as recupera em acessos posteriores. Épico: OB05 — Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 Período: 05/10 a 11/10/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 4; Semana 9; Critério Obrigatório | 2026-10-11 | Usuário registra anotações no roteiro e as recupera em acessos posteriores.
FE02.3 — Traduzir as telas de conteúdo | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Extrair para os dicionários de tradução o texto fixo das telas de roteiro, mapa, exploração, teste de perfil de viajante e painel gerencial. DEPENDÊNCIA: FE02.2 ENTREGA ESPERADA: Todo o texto fixo do aplicativo disponível nos dois idiomas. Épico: FE02 — Internacionalização Período: 05/10 a 11/10/2026 | To-Do | Frontend; Sprint 4; Semana 9; Opcional · 1,5 | 2026-10-11 | Todo o texto fixo do aplicativo disponível nos dois idiomas.
BE05.1 — Migrar o envio de mensagens para serviço gerenciado | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema utiliza serviços cloud relevantes ao problema (ex: autenticação federada, mensageria, storage, functions, notificações), demonstrando uso adequado ao contexto de negócio DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Substituir o envio de mensagens por configuração manual de servidor por um serviço gerenciado de entrega, melhorando a confiabilidade da verificação de conta e da recuperação de senha. DEPENDÊNCIA: Não possui ENTREGA ESPERADA: Verificação de conta e recuperação de senha operando pelo serviço gerenciado. Épico: BE05 — Serviços em nuvem Período: 05/10 a 11/10/2026 | To-Do | Backend; Sprint 4; Semana 9; Opcional · 1,5 | 2026-10-11 | Verificação de conta e recuperação de senha operando pelo serviço gerenciado.
OB05.4 — Implementar a sugestão de novos pontos de interesse | CRITÉRIO (documento de avaliação): Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Criar o armazenamento e o fluxo pelo qual o usuário propõe um novo ponto de interesse ao sistema, incluindo a situação de análise da proposta, atendendo ao requisito RF11. DEPENDÊNCIA: OB05.3 ENTREGA ESPERADA: Usuário submete sugestões de novos pontos e acompanha a situação de cada uma. Épico: OB05 — Persistência dos requisitos RF08, RF10 e RF11 Período: 12/10 a 18/10/2026 FERIADO NA SEMANA: Nossa Senhora Aparecida (12/10, segunda) | To-Do | Obrigatório; Sprint 4; Semana 10; Critério Obrigatório | 2026-10-18 | Usuário submete sugestões de novos pontos e acompanha a situação de cada uma.
FE02.4 — Adequar formatos de data e número ao idioma | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Aplicar formatação sensível ao idioma em datas, horários e valores numéricos exibidos no aplicativo, substituindo as formatações fixas em português. DEPENDÊNCIA: FE02.3 ENTREGA ESPERADA: Datas e números apresentados conforme a convenção do idioma selecionado. Épico: FE02 — Internacionalização Período: 12/10 a 18/10/2026 FERIADO NA SEMANA: Nossa Senhora Aparecida (12/10, segunda) | To-Do | Frontend; Sprint 4; Semana 10; Opcional · 1,5 | 2026-10-18 | Datas e números apresentados conforme a convenção do idioma selecionado.
BE05.2 — Implementar notificações | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema utiliza serviços cloud relevantes ao problema (ex: autenticação federada, mensageria, storage, functions, notificações), demonstrando uso adequado ao contexto de negócio DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Adotar serviço gerenciado de notificações para avisar o usuário sobre a conclusão da geração do roteiro e sobre a proximidade das viagens planejadas. DEPENDÊNCIA: BE05.1 ENTREGA ESPERADA: Usuário recebe notificações de conclusão de roteiro e de viagem próxima. Épico: BE05 — Serviços em nuvem Período: 12/10 a 18/10/2026 FERIADO NA SEMANA: Nossa Senhora Aparecida (12/10, segunda) | To-Do | Backend; Sprint 4; Semana 10; Opcional · 1,5 | 2026-10-18 | Usuário recebe notificações de conclusão de roteiro e de viagem próxima.
OB06.1 — Modelar os perfis de acesso de forma extensível | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui pelo menos 2 perfis de acesso e as diferentes permissões são validadas tanto no frontend quanto no backend? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Substituir a representação atual dos perfis por um modelo capaz de comportar novos papéis, ajustar as regras de autorização do backend e migrar os usuários já cadastrados sem perda de permissões. DEPENDÊNCIA: BE03.1 ENTREGA ESPERADA: Backend autorizando por perfil extensível, com a base de usuários migrada. Épico: OB06 — Perfis de acesso extensíveis Período: 19/10 a 25/10/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 4; Semana 11; Critério Obrigatório | 2026-10-25 | Backend autorizando por perfil extensível, com a base de usuários migrada.
OB06.2 — Adequar o aplicativo aos novos perfis de acesso | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui pelo menos 2 perfis de acesso e as diferentes permissões são validadas tanto no frontend quanto no backend? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ajustar a navegação, o redirecionamento inicial e as telas administrativas do aplicativo ao novo modelo de perfis, mantendo a verificação de permissão também no lado do cliente. DEPENDÊNCIA: OB06.1 ENTREGA ESPERADA: Permissões validadas nas duas camadas sobre o novo modelo, sem regressão nas telas administrativas. Épico: OB06 — Perfis de acesso extensíveis Período: 19/10 a 25/10/2026 | To-Do | Obrigatório; Sprint 4; Semana 11; Critério Obrigatório | 2026-10-25 | Permissões validadas nas duas camadas sobre o novo modelo, sem regressão nas telas administrativas.
FE02.5 — Internacionalizar o conteúdo obtido de serviços externos | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de língua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Passar a solicitar aos serviços externos de dados turísticos o conteúdo no idioma escolhido pelo usuário e disponibilizar a seleção de idioma na tela de perfil. DEPENDÊNCIA: FE02.4 ENTREGA ESPERADA: Troca de idioma alcança inclusive as descrições dos pontos turísticos. Épico: FE02 — Internacionalização Período: 19/10 a 25/10/2026 | To-Do | Frontend; Sprint 4; Semana 11; Opcional · 1,5 | 2026-10-25 | Troca de idioma alcança inclusive as descrições dos pontos turísticos.
ES01.4 — Consolidar o relatório de usabilidade | CRITÉRIO (documento de avaliação): A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Redigir o relatório do estudo contendo a caracterização do público, o método aplicado, os dados coletados, os problemas identificados e as correções realizadas na aplicação em resposta a cada achado. DEPENDÊNCIA: ES01.3 ENTREGA ESPERADA: Relatório de usabilidade concluído, com evidência das correções aplicadas. Épico: ES01 — Prototipação e usabilidade Período: 19/10 a 25/10/2026 | To-Do | Eng. Software; Sprint 4; Semana 11; Opcional · 1,5 | 2026-10-25 | Relatório de usabilidade concluído, com evidência das correções aplicadas.
BE01.1 — Documentar todos os serviços da API | CRITÉRIO (documento de avaliação): Os serviços do backend estão corretamente documentados (OpenAPI, readme, wiki): a) Todos os serviços estão disponíveis em uma página com sumário e descrição preenchidas; b) exemplos de payload com dados reais; c) readme.md completo, descrevendo o que é o projeto, como montar o ambiente e como executar o projeto; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Preencher, na documentação interativa, o sumário e a descrição de cada serviço, acompanhados de exemplos de requisição e resposta com dados representativos do uso real do sistema. DEPENDÊNCIA: OB03.2 · OB05.4 ENTREGA ESPERADA: Documentação interativa cobrindo todos os serviços, com descrições e exemplos. Épico: BE01 — Documentação dos serviços Período: 26/10 a 01/11/2026 | To-Do | Backend; Sprint 4; Semana 12; Opcional · 1,0 | 2026-11-01 | Documentação interativa cobrindo todos os serviços, com descrições e exemplos.
BE01.2 — Completar a documentação de projeto e ambiente | CRITÉRIO (documento de avaliação): Os serviços do backend estão corretamente documentados (OpenAPI, readme, wiki): a) Todos os serviços estão disponíveis em uma página com sumário e descrição preenchidas; b) exemplos de payload com dados reais; c) readme.md completo, descrevendo o que é o projeto, como montar o ambiente e como executar o projeto; DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Revisar a documentação principal do repositório para descrever o propósito do sistema, sua estrutura, o preparo do ambiente e o procedimento de execução, incorporando os recursos introduzidos nas duas sprints. DEPENDÊNCIA: BE01.1 ENTREGA ESPERADA: Documentação permite que alguém externo prepare o ambiente e execute o projeto. Épico: BE01 — Documentação dos serviços Período: 26/10 a 01/11/2026 | To-Do | Backend; Sprint 4; Semana 12; Opcional · 1,0 | 2026-11-01 | Documentação permite que alguém externo prepare o ambiente e execute o projeto.
DO02.1 — Automatizar a publicação dos ambientes de desenvolvimento e teste | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Estender o pipeline com publicação automatizada em nuvem para os ambientes de desenvolvimento e teste, com separação de variáveis e credenciais por ambiente. DEPENDÊNCIA: DO01.2 · BE03.1 ENTREGA ESPERADA: Ambientes de desenvolvimento e teste publicados automaticamente. Épico: DO02 — Entrega contínua por ambiente Período: 26/10 a 01/11/2026 | To-Do | DevOps; Sprint 4; Semana 12; Opcional · 1,5 | 2026-11-01 | Ambientes de desenvolvimento e teste publicados automaticamente.
BE05.3 — Consolidar e documentar os serviços em nuvem | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema utiliza serviços cloud relevantes ao problema (ex: autenticação federada, mensageria, storage, functions, notificações), demonstrando uso adequado ao contexto de negócio DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Revisar a configuração dos serviços em nuvem adotados — armazenamento, banco gerenciado, mensagens e notificações — e documentar a finalidade de cada um e o procedimento de configuração. DEPENDÊNCIA: BE05.2 ENTREGA ESPERADA: Quatro serviços em nuvem em operação, configurados por ambiente e documentados. Épico: BE05 — Serviços em nuvem Período: 26/10 a 01/11/2026 | To-Do | Backend; Sprint 4; Semana 12; Opcional · 1,5 | 2026-11-01 | Quatro serviços em nuvem em operação, configurados por ambiente e documentados.
DO02.2 — Publicar o ambiente de produção e validar a esteira completa | CRITÉRIO (documento de avaliação): O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Concluir a esteira com a publicação do ambiente de produção e validar o caminho completo, da alteração aprovada até a aplicação disponível, nos três ambientes. DEPENDÊNCIA: DO02.1 ENTREGA ESPERADA: Desenvolvimento, teste e produção publicados, com entrega automatizada validada. Épico: DO02 — Entrega contínua por ambiente Período: 02/11 a 08/11/2026 FERIADO NA SEMANA: Finados (02/11, segunda) | To-Do | DevOps; Sprint 4; Semana 13; Opcional · 1,5 | 2026-11-08 | Desenvolvimento, teste e produção publicados, com entrega automatizada validada.
QA01.2 — Executar a regressão final e corrigir os defeitos | CRITÉRIO (documento de avaliação): O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Percorrer todos os fluxos da aplicação nos dois perfis de acesso e nos dois idiomas, registrar os defeitos encontrados e corrigi-los antes da entrega final. DEPENDÊNCIA: Todas as atividades da Sprint 4 ENTREGA ESPERADA: Aplicação estável e demonstrável em todos os fluxos e perfis. Épico: QA01 — Regressão e correção de defeitos Período: 02/11 a 08/11/2026 FERIADO NA SEMANA: Finados (02/11, segunda) | To-Do | Qualidade; Sprint 4; Semana 13; Processo | 2026-11-08 | Aplicação estável e demonstrável em todos os fluxos e perfis.
DOC01.2 — Documentar o encerramento da Sprint 4 e consolidar as evidências | CRITÉRIO (documento de avaliação): Os alunos seguiram um processo ágil e documentaram corretamente a entrega das sprints como solicitado no TDE? DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Registrar a revisão e a retrospectiva da sprint final e reunir, em um único material, as evidências de atendimento de cada critério trabalhado ao longo das duas sprints. DEPENDÊNCIA: QA01.2 ENTREGA ESPERADA: Documentação das duas sprints concluída, com evidências consolidadas para entrega. Épico: DOC01 — Documentação das sprints Período: 02/11 a 08/11/2026 FERIADO NA SEMANA: Finados (02/11, segunda) | To-Do | Processo; Sprint 4; Semana 13; Processo | 2026-11-08 | Documentação das duas sprints concluída, com evidências consolidadas para entrega.